As provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 19 de maio de 2019, no turno da tarde

.

Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos P1;

b) obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2;

c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS:

LÍNGUA PORTUGUESA

: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.

2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.

3 Domínio da ortografia oficial.

4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectorese de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5

Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1Emprego das classes de palavras.5.2

Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4Emprego dos sinais de pontuação. 5.5Concordância verbal e nominal. 5.6Regência verbal e nominal. 5.7Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3Reorganização da  estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4

Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO FEDERAL

: 1 Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural,  política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e  Entorno (RIDE), instituída pela Lei Complementar nº 94/1998 e suas alterações.

LEGISLAÇÃO: 1 Lei Orgânica do Distrito Federal. 1.1 Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito Federal. 1.2 Organização do Distrito Federal. 1.3 Organização Administrativa do Distrito Federal. 2 Lei Complementar nº 840/ 2011 e suas alterações (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações Públicas Distritais). 3 Decreto nº 37.297/2016 (Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo). 4 Decreto nº 35.972/2014 (Regimento Interno do SLU).

CARGO 17: ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

–ESPECIALIDADE: INFORMÁTICAFUNDAMENTOS EM TI:

1 Sistemas operacionais. 2 Redes de computadores.

GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI

:

1 ISO 38500.

2 COBIT 5.

O  objetivo  principal da Governança de  TI  é  alinhar  a  TI  aos  requisitos  do negócio.  Detalhando  um  pouco  mais essa definição, podemos  depreender outros  objetivos, a  saber:

•  Promover o posicionamento  mais  claro e consistente  da  TI  em relação às  demais  áreas  de  negócios da  empresa,  traduzindo  as estratégias  dos  negocios  em  planos,  aplicações, infraestrutura  de  TI,  processos,  etc;

•  Promover o  alinhamento  estratégico  e a  priorização  das  iniciativas de  TI  com  a  estratégia  do negócio,  gerando  um  portfólio  de  TI;

•  Promover o  alinhamento  da  arquitetura  de  TI  às necessidades  do negócio, visando o  presente  e o  futuro;

•  Promover a  implantação  e melhoria dos processos operacionais e  de gestão;

•  Prover a TI  com  estrutura  suficiente para  gestão  do risco e compliance (Conformidade);

•  Utilizar  regras  claras e  estabelecer  responsabilidades sobre decisões e ações de TI;

•  Melhorar  o  RO i,  etc

COBIT 5 fornece  um  framework  abrangente  que  auxilia as empresas a  alcançar  seus  objetivos  para a  Governança  e o  Gerenciamento  da TI  em  suas  organizações. Em palavras  simples, auxilia as  empresas a  criar valor  a  partir da  TI  por  meio da ponderação  entre os  benefícios  alcançáveis, riscos  assumidos e  recursos  utilizados.

O COBIT 5  habilita  a  TI  a  ser  governada  e gerenciada  de  uma  forma holística (como um todo)  para toda a  empresa,  cuidando,  de  ponta-a-ponta,  do  negócio e das áreas  funcionais de  TI,  considerando  os interesses de  stakeholders (interessados)  internos  e externos .

Stakeholder significa público estratégico e descreve uma pessoa ou grupo que tem interesse em uma empresa, negócio ou indústria, podendo ou não ter feito um investimento neles. Em inglês stake significa interesse, participação, risco. Holder significa aquele que possui

O COBIT 5, desenvolvido pela  ISACA  (Information  Systems  Audit  and Control  Association),  é  genérico e utilizável  por  empresas  de  todos  os  tamanhos, sejam  elas  comerciais, sem  fins  lucrativos  ou órgãos públicos. Habilitando uma Abordagem Holística

O  COBIT 5 faz  uma  distinção clara  entre  Governança e Gerenciamento,  e esta distinção  também  deve  ser  bastante  clara para você. Pro COBIT:

**A  governança  assegura  que  as  necessidades,  as  condições e  as  opções  dos stakeholders  sejam  avaliadas para  determinar  os  objetivos  empresariais  a serem  alcançados; define a direção por meio  de  priorização e  tomada  de decisão; e  monitora  o  desempenho  e  conformidade  com relação aos  objetivos.  A responsabilidade  pela  Governança  é  da  alta  direção,  embora  algumas responsabilidades  específicas  possam  ser  de legadas  para  estruturas organizacionais especiais, no  nível apropriado,  em  particular  para  organizações grandes e complexas. Criar  valor  será  um  objetivo  da  governança

O gerenciamento  (gestão)  planeja, constrói,  executa  e  monitorar  atividades alinhadas com a direção estratégica estabelecida pela governança para  atingir  os objetivos  empresariais. Na maioria das organizações, o  gerenciamento  é responsabilidade da  gerência  executiva,  sob a liderança  do  chefe diretor executivo  ( CEO).

Criar valor  é alcançar  benefícios  otimizando  a  utilização  de  recursos a  um risco aceitável. Benefícios podem assumir várias  formas,  por  exemplo,  lucro  (fins comerciais) ou prestação de  serviço  público  (entidades  governamentais)

COBIT 5 apresenta a  cascata  de  metas  (COBIT  5  Goals  Cascade)

Direcionamento  Necessidades

Necessidades  Metas de negócio

Metas de negócio  Metas de TI

Metas de TI  Metas Habilitadoras

Passo 1.  O Direcionamento do stakeholder influencia suas necessidades

Passo 2.  As necessidades cascateiam para as metas  de  negócio

Passo 3.  Metas de negócio cascateiam para metas  de  TI  relacionadas

Passo 4.  Metas de  TI  relacionadas cascateiam para  metas habilitadoras

As  figuras cinco e seis do COBIT trazem  17  metas  genéricas de negócios e de T I,  respectivamente,  sob a ótica  do Balanced Scorecard.

As  dimensões  do  balanced  scorecard  são  empregadas  para  o desenvolvimento  dos  objetivos corporativos  (entreprise  geais) e dos  objetivos relacionados  à  TI  constantes  da cascata  de  objetivos  do COBIT

O  COBIT  5  trata de  todos  os  serviços  de  TI  internos  e  externos,  bem como  os processos  de  negócio  internos  e  externos.

Essa  abordagem  de Governança de  ponta-a-ponta  se dá  por  meio  do Escopo  de  Governança.  dos  Habilitadores  da  Governança  e  dos  Papéis, Atividades  e  Relacionamentos.

Escopo  de  Governança:  a  governança pode  ser  aplicada  em  toda  a organização,  em  uma  entidade,  em  um  ativo  tangível ou intangível.  É  essencial definir o escopo  da  Governança.

Habilitadores  da  Governança:  são os recursos  organizacionais  que podem  ser  aplicados  na  Governança, como  os  frameworks,  princípios, estruturas, processos e práticas. Também  incluem os recursos  empresariais (infraestrutura,  aplicações, pessoas a informação) .

Papéis,  Atividades  e  Relacionamentos:  Definem  quem  está  envolvido com a  governança, como estão envolvidos, o  que  eles fazem, como interagem.

O COBIT 5 possui  sete  categorias  de  habilitadores ,  a  saber:

•  Princípios,  políticas  e  frameworks:  veículos  que  traduzem  o comportamento desejado  em  guias  práticos para o  gerenciamento cotidiano;

•  Processos:  conjunto  organizado  de  práticas e  atividades para alcançar  certos  objetivos , e produção  de  um  conjunto  de  saídas  que servirão para o alcance das  metas  de  TI;

•  Estruturas  organizacionais:  entidades-chave,  tomadoras  de decisões  em  uma  empresa

•  Cultura , ética e  comportamento:  com frequência, tais  elementos são subestimados  como  fator  de  sucesso,  tanto  dos indivíduos  como da corporação  como  um  todo;

•  Informação:  toda  a  informação  produzida e utilizada pela empresa. Mantém  a organização funcionando e bem  governada . No nível operacional,  frequentemente  é o  produto -chave da  empresa;

•  Serviços,  infraestrutura  e  aplicativos :  toda  a  infraestrutura, tecnologia e aplicativos  que  fornece  à  empresa serviços e capacidade de  processamento  de  TI;

•  Pessoas,  habilidades  e  competências:  necessárias para  a realização com sucesso das  atividades e  tomar  decisões  corretas  e ações corretivas.

*Cada Habilitador terá interessados (stakeholders), boa prática, metas (goals) e

ciclo de vida (PPCUAA) : -  Planejar

-  Projetar

-  Construir/  Adquirir / Criar / Implementar

-  Usar/Operar

-  Avaliar / Monitorar

-  Atualizar/Descartar

**O Cobit 5 possui  37  processos,  agrupados  em  1 domínio  de governança (EDM 5 processos)  e  4 domínios  de  gerenciamento (APO 13 processos, BAI 10 processos, DSS 6 processos, MEA 3 processos) . Cada empresa pode organizar seus processos  conforme  sua necessidade, desde  que  todos  os objetivos  de  governança  e  gerenciamento  sejam  alcançados.  Pequenas empresas poderão possuir  menos  processos;  organizações  maiores  e mais complexas  podem  ver  muitos  processos,  todos  cobrindo os  mesmos  objetivos

(Governança) Avaliar,  Dirigir  e  Monitorar  (EDM - Evaluate, Direct and Monitor)  Este  domínio  lista  as responsabilidades  da  alta  direção  para  a  avaliação,  direcionamento  e monitoração  do  uso dos  ativos  de  TI  para a criação  de  valor.  Este  domínio  cobre a  definição  de  um  framework  de  governança,  o  estabelecimento  das responsabilidades  em  termos  de  valor  para a organização ( ex.  critérios  de investimento) ,  fatores  de  risco ( ex.  apetite  ao risco) e recursos (ex. otimização de  recursos),  além  da transparência da  TI  para os stakeholders. Seus 5 processos são:

EDM01  - Assegurar o Estabelecimento  e  Manutenção do  Framework  de Governança

EDM02  - Assegurar  a  Entrega  de  Benefícios

EDM03  - Assegurar  a Otimização  de  Riscos

EDM04  - Assegurar  a  Otimização  de  Recursos

EDM05 - Assegurar a  Transparência para as  partes  interessadas

(Gerenciamento) Alinhar,  Planejar  e  Organizar  (APO - Align Planning Organize)  - Este  domínio  diz respeito  à identificação de  como  a TI pode  contribuir  melhor  com os  objetivos  de negócio. Processos específicos  do  domínio  APO  estão relacionados com a  estratégia  e táticas  de T I,  arquitetura  corporativa,  inovação e  gerenciamento  de  portfólio, orçamento,  qualidade, riscos e segurança. Seus 13 processos são:

AP001  - Gerenciar o  Framework  de Gestão de  TI

AP002  - Gerenciar  a Estratégia

AP003  - Gerenciar a  Arquitetura  Corporativa

AP004  - Gerenciar a  Inovação

APO05 - Gerenciar o Portfólio

AP006  - Gerenciar  Orçamento  e Custos

AP007  - Gerenciar Recursos Humanos

APO08 - Gerenciar as Relações

AP009  - Gerenciar os Acordos de Serviço

AP010  - Gerenciar os Fornecedores

AP011  - Gerenciar a Qualidade

AP012  - Gerenciar os Riscos

AP013  - Gerenciar a Segurança

(Gerenciamento) Construir,  Adquirir  e  Implementar  (BAI - Build Aquire Implement)  - torna  a  estratégia  de  TI concreta, identificando  os requisitos para a  TI  e gerenciando o programa  de investimentos  em  TI  e  projetos  associados. Este  domínio  também  endereça o gerenciamento  da disponibilidade e capacidade;  mudança  organizacional; gerenciamento  de mudanças (T I);  aceite e  transição;  e  gerenciamento  de  ativos, configuração e  conhecimento.  Possui  10  processos, a saber:

BAI01  - Gerenciar Programas e Projetos

BAI02  - Gerenciar  a Definição  de  Requisitos

BAI03  - Gerenciar a  Identificação  e Construção de Soluções

BAI04  - Gerenciar  a Disponibilidade e Capacidade

BAI05 - Gerenciar  a  Implementação  de Mudança Organizacional

BAI06  - Gerenciar Mudanças

BAI07  - Gerenciar  Aceitação da Mudança e Transição

BAI08  - Gerenciar o Conhecimento

BAI09  - Gerenciar os  Ativos

BAI10  - Gerenciar a Configuração

(Gerenciamento) Entregar,  Servir  e  Suportar  (DSS - Deliver Serve Suport)  - Este  domínio  se  refere  à  entrega dos  serviços  de  TI necessários para  atender  aos planos  táticos  e estratégicos. O domínio inclui processos para  gerenciar  operações, requisições  de  serviços e incidentes, assim  como  o  gerenciamento  de  problemas, continuidade,  serviços de  segurança e  controle  de processos  de  negócio. Possui 6 processos:

DSS01  - Gerenciar as Operações

DSS02  - Gerenciar Requisições  de  Serviço e  Incidentes

DSS03  - Gerenciar Problemas

DSS04  - Gerenciar a Continuidade

OSSOS - Gerenciar Serviços  de  Segurança

DSS06  - Gerenciar  os Controles de Processos  de  Negócio

(Gerenciamento) Monitorar,  Avaliar  e  Medir  (MEA Monitoring Evaluate )  - monitora  o  desempenho  dos processos  de  TI , avaliando a  conformidade  com  os  objetivos  e com os requisitos externos.  Possui 3 processos:

MEA01  - Monitorar,  Avaliar  e Medir o Desempenho e Conformidade

MEA02  - Monitorar,  Avaliar  e Medir o  Sistema  de  Controle  Interno

MEA03  - Monitorar,  Avaliar  e Medir a  Conformidade  com Requisitos

Modelo  de  capacidade  do  COBIT  5:

Nível  0 - Processo  Incompleto:  o processo não está implementado  ou não  atinge seu  objetivo. Nesse nível, há pouca ou nenhuma  evidência de realização sistemática  do  propósito  do processo.

Nível  1 - Processo  Realizado:  o processo está  implementa do e atinge seu propósito.

Nível  2 - Processo  Gerenciado:  o processo  previamente  descrito  como realizado agora  é  implementado  de  forma  gerenciada  (planeja do,  monitorado  e ajustado)  e seus produtos  de  trabalho  estão  devidamente  estabelecidos, controlados e  mantidos.

Nível  3 - Processo  Estabelecido:  o processo  previamente  descrito  como gerenciado agora  é  implementa do usando  um  processo  definido  que  é  capaz  de alcançar  os seus resultados  de  processo.

Nível  4 - Processo  Previsível:  o processo  previamente  descrito  como estabelecido agora opera  dentro  de  limites  definidos  para alcançar  seus resultados  de  processo.

Nível  5 - Processo  Em  Otimização:  o processo  previamente  descrito como  previsível  é  continuamente  melhorado para  atender  aos  objetivos  de negócio.

cada nível  de  capacidade  possui atributos dos processos:

•  PAl.1  - Performance de Processo

•  PA2.1 - Gerenciamento  de  Performance

•  PA2.2 - Gerenciamento  de  Produto  de  Trabalho

•  PA3.1 - Definição  de  Processo

•  PA3.2 - Desenvolvimento  de  Processo

•  PA4.1 - Gerenciamento  de  Processo

•  PA4.2 - Controle  de  Processo

•  PA5.1 - Inovação  de  Processo

•  PA5.2 - Otimização de Processo

Exemplo dentro do Nivel 1 ainda é avaliado com os níveis acima

3 PMBOK 5.

O  primeiro  conceito  que  o PMBOK ensina é o  de  projeto,  e  como  diferenciá-lo  de  uma  operação.

Projeto  é  um  esforço  temporário  empreendido  para  criar  um  produto, serviço ou  resultado  exclusivo. Possuem natureza  temporária e  têm  datas  de início e  fim  definidas, e estarão concluídos  quando  as respectivas  metas  e objetivos  forem  cumpridos, caso o projeto  não poderão  ser  atingidos  ou  que  o  projeto  não  é mais  necessário ele será termnado. Servem para  lançar  um  produto  novo ou serviço  que não  existia  anteriormente.  Mas,  também,  podem  simplesmente  produzir resultados,  como  os resultados  de  uma  pesquisa, ou  até  mesmo  um  estudo  de viabilidade.

As  operações,  por  sua vez, são contínuas e  repetitivas  e  mantêm  a organização  funcionando . Fazem  parte  do  cotidiano  da organização.

Destaco, ainda, que  projetos  podem resultar  em  novas operações. Por  exemplo,  um  projeto  de  lançamento  de  um  veículo novo  por  uma  montadora resulta  em  uma nova linha de produção de veículos, cuja produção passa a ser uma  operação da  montadora

1)  (CESPE - SERPRO - Analista  - Administração  de  Serviços  de Tecnologia  da  Informação  - 2013)  A natureza temporária  do  projeto  implica a existência  de  início e  término  definidos para o  projeto  e que o seu  término  seja alcançado  mesmo  quando  se concluir que os  objetivos  definidos  não serão ou

não  poderão  ser  atingidos.

Certa.  De  acordo  com o PMBOK,  um  projeto  é  um  esforço  temporário empreendido  para  criar  um  produto  ou serviço exclusivo. Entre  outras  situações, seu  término  acontece  quando:  atingem-se  os  objetivos  do  projeto:  verifica-se que  os  objetivos  do  projeto  não poderão  ser  atingidos  ou  que  o  projeto  não  é mais  necessário.

Gerenciamento  de  Projetos:

Por  sua  vez,  trata  da "aplicação  de conhecimento.  habilidades.  ferramentas  e técnicas às  atividades  do  projeto  a  fim de  atender  aos seus requisitos. O  gerenciamento  de  projetos  é realizado  através da aplicação e  integração  apropriadas  dos  47  processos agrupados  logicamente abrangendo  os 5  grupos."  Esses  47  processos e seus 5  grupos  serão  vistos adiante.

Nesse  contexto,  destaca-se a  figura  do  gerente  de  projetos.  Além das habilidades específicas a  qualquer  área e  das  proficiências de  gerenciamento geral  exigidas pelo  projeto,  o  gerenciamento  de  projetos  eficaz exige  que  o gerente  de  projetos  possua as  seguintes  competências:

•  Conhecimento.  Refere-se ao  que  o  gerente  de  projetos  sabe sobre gerenciamento  de  projetos.

•  Desempenho.  Refere-se ao  que  o  gerente  de  projetos  é capaz  de  fazer ou  realizar  quando  aplica seu  conhecimento  em  gerenciamento  de projetos.

•  Pessoal.  Refere-se ao  comportamento  do  gerente  de  projetos  na execução  do  projeto  ou  atividade  relacionada. A  efetividade  pessoal abrange  atitudes,  principais características de personalidade, e liderança,  que  fornecem  a habilidade  de  guiar  a equipe do  projeto  ao mesmo  tempo  em  que  atinge  objetivos  e equilibra as restrições do mesmo.

Ainda, os gerentes de projetos eficazes devem possuir uma combinação equilibrada de habilidades éticas, interpessoais e conceituais para ajudá-los a analisar situações e interagir de maneira apropriada. Dentre estas, podemos destacar:  liderança , construção de equipes , motivação, comunicação, influência, tomada de decisões ,consciência política e cultural, negociação, ganho de confiança, gerenciamento de conflitos e coaching

PROJETOS X PROGRAMAS X PORTFÓLIOS

Gerenciamento de programas: Um programa pode ser definido como um grupo de projetos relacionados de modo coordenado, para a obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente. Os programas podem incluir projetos e tarefas extra-projeto, e seu foco é o relacionamento nas interdependências dos projetos.

O gerenciamento de programas é definido como o gerenciamento centralizado e coordenado de um programa para atingir os objetivos e benefícios estratégicos do mesmo. Os projetos dentro de um programa são relacionados através do resultado comum ou da capacidade coletiva. Se a relação entre projetos for somente a de um cliente, vendedor, tecnologia ou recurso compartilhado, o esforço deve ser gerenciado como um portfólio de projetos e não como um programa

Gerenciamento  de  portfólio:  Um  portfólio,  por  sua vez,  refere-se  a  um conjunto  de projetos  e/ou  programas  e  outros  trabalhos,  agrupados  para facilitar o  gerenciamento  eficaz desse  trabalho a  fim  de  atingir  os  objetivos  de  negócios estratégicos.

O  gerenciamento  de  portfólios  se concentra  em  garantir  que  os projetos  e programas  sejam  analisados a  fim  de  priorizar  a alocação  de  recursos, e  que  o  portfólio  seja  consistente e alinhado às  estratégias  organizacionais. O  gerenciamento  de  portfólios  alinha  componentes  (projetos,  programas  ou operações) com a  estratégia  organizacional, organizados  em  portfólios  ou subportfólios  a  fim  de  otimizar  os  objetivos  do  projeto  ou  programa, dependências, custos, linhas  de  tempo,  benefícios, recursos e riscos.  Isso permite  que  as organizações  tenham  uma  visão  geral  de  como  o  portfólio  reflete os  objetivos  estratégicos,  institui  o  gerenciamento  de  governança  adequado  e autoriza  a alocação de recursos  humanos,  financeiros e  materiais  com base no desempenho  e benefícios esperados.

Dica  do  professor: gosto  de  pensar no exemplo de uma grande empresa  de  eletrônicos.  Em  seu Portfólio, existem produtos como refrigeradores, televisores, smartphones e outros, cada qual com seu programa. Gerenciar esse portfólio envolveria escolher  em  qual gama  de  produtos continuar a investir, escolher produtos novos, descontinuá-los, etc. Cada gama  de  produtos similares deve  estar  na alçada  de  um Programa . Para os smartphones, por exemplo, cada novo aparelho deve  ser  um  projeto . Mas, esses projetos, uma vez na alçada  de  um programa, podem  obter  benefícios comuns, desfrutando  de  uma  mesma  equipe  de  testadores independente, especialistas  em  baterias e  antenas  podem ser compartilhados  entre  todos esses projetos,  etc .

Facilitou o seu entendimento?

Portifólio (Produtos como refrigeradores, televisores,telefones)   Programa (Escolher ql produto para investir, exemplo telefones )  Projeto (o aparelho Motorola será um projeto)

2)  (CESPE - TJ/SE  - Analista  Judiciário  - Análise  de  Sistemas  - 2014) Os  projetos  e  programas  de  um  portfólio  devem ser agrupados a  fim  de  propiciar o alcance  dos  objetivos estratégicos da organização,  por  isso,  devem  estar, necessariamente,  diretamente relacionados.

Errado!  Em  um  portfólio,  projetos  e/ou  programas  e  outros  trabalhos sã agrupados  para facilitar  o  gerenciamento eficaz desse trabalho, a  fim  de atingir os  objetivos  de negócios estratégicos. Não  existe  obrigação  de  projetos  e programas  estarem  diretamente  relacionados

ESCRITÓRIO  DE PROJETOS: PMO (SupConDir)

Podemos destacar, ainda, na organização, a  figura  do  Escritório  de Projetos  (Project  Management  Office, PMO). O Escritório  de  Projetos é  uma  entidade  organizacional,  que  recebe responsabilidades relacionadas  ao  gerenciamento  de  projetos  sob o seu  domínio . Pode  ser  considerado  um  "centro  de  expertise"  em  projetos,  dando  suporte  aos gerentes  de  projetos .

Há vários tipos de estruturas de PMO nas organizações e elas variam em função do seu grau de controle e influência nos projetos da organização, tais como:

- De Suporte: Os PMOs de suporte desempenham um papel consultivo nos projetos, fornecendo modelos, melhores práticas, treinamento, acesso a informações e lições aprendidas com outros projetos. Este tipo de PMO atua como um repositório de projetos. O nível de controle exercido pelo PMO é baixo.

- De Controle: Os PMOs de controle fornecem suporte e exigem a conformidade através de vários meios. A conformidade pode envolver a adoção de estruturas ou metodologias de gerenciamento de projetos usando modelos, formulários e ferramentas específicas, ou conformidade com a governança. O nível de controle exercido pelo PMO é médio.

- Diretivo: Os PMOs diretivos assumem o controle dos projetos através do seu gerenciamento direto. O nível de controle exercido pelo PMO é alto. O PMO reúne os dados e informações de projetos estratégicos corporativos e avalia como os objetivos estratégicos de nível mais alto estão sendo alcançados. O PMO é a ligação natural entre os portfólios, programas e projetos da organização e os sistemas de medição corporativos (p.ex., Balanced Scorecard).

Um PMO pode ser investido de autoridade para atuar como parte interessada integral e um importante deliberante durante o início de cada projeto, fazer recomendações ou encerrar projetos, ou ainda tomar outras medidas conforme a necessidade. Além disso, o PMO pode estar envolvido na seleção, no gerenciamento e na mobilização de recursos de projetos

compartilhados ou dedicados.

O PMO pode, ainda:

-  Gerenciar recursos compartilhados entre todos os projetos da alçada

do PMO;

-  Identificar e desenvolver metodologias e melhores práticas;

-  Orientar, aconselhar, treinar, supervisionar;

-  Monitorar conformidade com políticas e procedimentos da empresa;

-  Desenvolver e gerenciar políticas e procedimentos;

-  Coordenar comunicações entre projetos.

Desta forma, veremos que Gerentes de Projetos e Escritórios de Projetos possuirão objetivos distintos, a saber:

3)  (CESPE - TJ/SE  - Técnico  Judiciário  - Programação  de  Sistemas  -2014)  De acordo com o PMBOK 5, são possíveis  atribuições do  PMO  corporativo a  instituição  do  gerenciamento  de  governança  adequado e a  autorização da alocação dos recursos  humanos,  financeiros e materiais do projeto,  com  base no desempenho  e nos benefícios esperados.

Errado!  Não existe  PMO  corporativo,  mas PMO  diretivo . Além disso, a  questão traz  uma  atribuições  do  gerenciamento  de  portfólios.

STAKEHOLDERS  (PARTES  INTERESSADAS)

As partes interessadas  ( stakeholders )  são pessoas ou  organizações  (por exemplo,  clientes,  patrocinadores,  organização  executora  ou  o  público) ativamente  envolvidas no projeto  ou cujos interesses podem ser positiva ou negativamente  afetados  pela execução ou  término  do  projeto . Elas  também podem  exercer influência sobre o  projeto, suas entregas e sobre os  membros da equipe  do  projeto . A equipe de  gerenciameto  do  projeto  precisa  identificar  as partes  interessadas,  tanto  internas  quanto  externas, a  fim  de  determinar  os requisitos e as  expectativas  em  relação ao  projeto de todas as partes envolvidas. Além  disso, o  gerente  do  projeto  precisa gerenciar  a influência  das várias partes interessadas  em  relação aos requisitos do  projeto  para garantir  um resultado  bem-sucedido.

Os principais  stakeholders  podem  ser :

•  Clientes/usuários;

• Patrocinador do  projeto;

• Gerentes  de  portfólios  de  projetos;

• Gerentes  de  programas;

• Escritório  de  projetos;

• Gerentes  de  projetos;

• Equipe  do  projeto;

• Gerentes funcionais relacionados ao  projeto;

• Gerenciamento  de  operações  (quando  impactado  pelo  projeto);

• Fornecedores/parceiros comerciais;

•  Outros  (não  é  uma  lista  exaustiva);

• Atenção: Segundo o posicionamento  oficial  do  PMBOK, os concorrentes não  são considerados  stakeholders  de  um  projeto .

4)  (CESPE - ANTAQ  - Analista  Administrativo  - Sistemas  e  Negócio s - 2014)  Excluindo-se  o  gerente  do  projeto  e sua equipe, incluem -se nas partes interessadas  todas  as pessoas ou organizações passíveis  de  sofrerem  impactos positivos ou  negativos  em  decorrência do  produto  gerado pela  empresa .

Errado!  Se acatássemos o enunciado, estaríamos  colocando os concorrentes no rol dos  stakeholders . Afinal  de  contas, eles são passíveis de  sofrerem  impactos (provavelmente  negativos)  em  decorrência do  produto  gerado  pela empresa

VALOR  DE  NEGÓCIO:

Valor  de  negócio  é  um  conceito único para cada  organização. O  valor  de negócio é  definido  como  o valor  inteiro  do  negócio, a  soma  total  de  todos  os elementos  tangíveis  e  intangíveis . Exemplos de elementos  tangíveis  incluem ativos  monetários,  patrimônio  dos  acionistas e instalações  utilitárias . Exemplos de  elementos  intangíveis incluem  reputação,  reconhecimento  de  marca, benefício público e  marcas  registradas.

A realização bem sucedida do valor de negócio começa  com o planejamento estratégico  e  gerenciamento  abrangentes. A estratégia  organizacional pode ser expressa  através da  missão e visão da organização, incluindo a  orientação  para os mercados, a competição e outros fatores  ambientais. A estratégia organizacional eficaz  oferece  instruções  definidas de desenvolvimento  e crescimento , além  de  métricas  de desempenho  para o sucesso. O uso de técnicas  de  gerenciamento  de  portfólios,  programas e  projeto s é essencial para

CICLO DE  VIDA  DE  PRODUTO  E CICLO DE  VIDA  DE PROJETO: IOEE

O ciclo  de  vida  do  projeto  diz respeito às suas fases,  que  geralmente  são sequenciais e  que  às vezes se  sobrepõem,  cujo  nome  e  número  são determinados  pelas  necessidades  de  gerenciamento  e  controle  da(s) organização(ões) envolvidas, a natureza  do  projeto  em  si e sua área de aplicação.  Um  ciclo  de  vida de  projeto  pode  ser  documentado  com  uma metodologia,  oferecendo  uma  estrutura  básica  para o  gerenciamento  do  projeto, independentemente  do  trabalho  desenvolvido.

Via de  regra,  os  projetos  podem  ser  mapeados  por  um  ciclo,  contendo:

•  Início  do Projeto

•  Organização e Preparação

•  Execução  do  trabalho  do  projeto

•  Encerramento  do  projeto

Tal ciclo não deve  ser  confundido  com  os  grupos  de  processos ,  que  serão vistos  adiante.

A  estrutura  genérica  do  ciclo de vida do  projeto,  geralmente,  apresenta as seguintes  características:

Os  níveis de custo e de pessoal são baixos no início, atingem um valor máximo enquanto o projeto é executado e caem rapidamente conforme o projeto é finalizado.

A curva típica de custo e pessoal acima pode não se aplicar a todos os projetos. Um projeto pode exigir despesas substanciais para assegurar os recursos necessários no início do seu ciclo de vida, por exemplo, ou dispor de uma equipe completa bem no início do seu ciclo de vida.

Influência das partes interessadas, os riscos e as incertezas são maiores durante o início do projeto. Estes fatores caem ao longo da vida do mesmo.

A capacidade de influenciar as características finais do produto do projeto, sem impacto significativo sobre os custos, é mais alta no início e torna-se cada vez menor conforme o projeto progride para o seu término. Os custos das mudanças e correções de erros geralmente aumentam significativamente conforme o projeto se aproxima do término.

O ciclo de vida do produto, por sua vez, consiste em fases do produto, geralmente sequenciais e não sobrepostas, determinadas pela necessidade de produção e controle da organização. A última fase do ciclo de vida de um produto é a chamada deterioração, ou morte, ou retirada de circulação do produto.

Entretanto, cabe destacar que nem todo projeto, necessariamente, resulta na produção de um produto. Pode-se ter:

-  Projeto desenvolvendo um novo produto;

- Projeto para dar um “upgrade” em um produto existente

-  Projeto para realizar o estudo de viabilidade de um produto;

-  Projeto para realizar um campanha publicitária para um produto, etc.

Por isso, é razoável que o ciclo de vida de um projeto esteja contido em um (ou mais) ciclos de vida de um produto.

Fases do Projeto:

O PMBOK afirma que a estrutura de fases de um projeto facilita o gerenciamento, planejamento e o controle.

Geralmente, as fases de um projeto são sequenciais, mas benefícios podem ser obtidos quando se seguem outros padrões.

Os tipos básicos são:

Sequenciais : modelo tradicional, no qual uma fase começa quando outra termina.

Sobrepostas : uma fase pode começar antes do encerramento de outra, com o objetivo de diminuir o cronograma. Podem aumentar o risco e resultar em retrabalho, caso a fase anterior não forneça informações suficientes em tempo hábil.

ATIVOS  DE  PROCESSOS  ORGANIZACIONAIS  E  FATORES AMBIENTAIS DA EMPRESA

Ativos de processos organizacionais são todos os ativos relacionados a processos de qualquer ou de todas as organizações envolvidas no projeto, e que podem influenciar em seu sucesso. O PMBOK agrupa esses ativos de processos em duas categorias:

-  Processos e procedimentos: normas, políticas, ciclos de vida padrão de produtos e projetos, diretrizes padronizadas, instruções de trabalho,  procedimentos  de  comunicação  da  organização, procedimento de gerenciamento de questões e defeitos, etc. Em Resumo: tudo relacionado a como a empresa faz as coisas

- Base de conhecimento corporativa: bancos de dados de medição de processos, arquivos de projetos anteriores, base de conhecimento de informações históricas, lições aprendidas, enfim, tudo que a “empresa aprendeu com o tempo”

Os fatores ambientais da empresa, por sua vez, são tanto os fatores ambientais internos quanto externos que cercam ou influenciam o sucesso de um projeto. Podem estar relacionados à:

-  Cultura;

-  Normas governamentais;

-  Infraestrutura;

-  Recursos humanos existentes;

-  Condições do mercado;

-  Estrutura organizacional;

-  Tolerância a risco dos  stakeholders;

-  Clima político,  etc

Esta tabela  sintetiza  bem a relação  entre  as características  de  um  projeto  e a  estrutura  de  uma  organização,  desde  a organização  funcional ,  passando pela organização  matricial  e organização  por  projeto.  Uma  avaliação  em  cima desse  assunto  dificilmente  fugirá  do  conteúdo  dessa tabela. Vamos  falar  um pouco sobre elas.

A  organização  funcional,  conforme  mostrado  acima, é a organização clássica,

que  está  em  vigor  nos nossos  órgãos  públicos. Os  departamentos  são bem definidos  (RH,  auditoria,  contabilidade)  e suas  atividades  pouco se relacionam. Os  projetos  são  atividades  bem  pontuais  nesse  tipo  de organização.

A  organização  matricial,  por  sua vez, possui  uma  certa  orientação  a projetos,  cuja  intensidade  varia  conforme  a  primeira  tabela  mostrada  na página anterior.  A  estrutura  da empresa ainda é  similar  à  organização funcional,  porém já  existe  o  reconhecimento  da necessidade de se  manter  uma  área  de  projetos .

As  matrizes  fracas  mantêm  muitas  das características de  uma  organização funcional e o papel  do  gerente  de  projetos  é  mais parecido com a  de  um coordenador  ou  facilitador  do  que  com o de  um  gerente  de  projetos propriamente  dito.  As  matrizes  fortes  possuem  muitas  das características da organização  projetizada  e podem  ter  gerentes  de  projetos  em  tempo  integral com  autoridade  considerável e pessoal  administrativo  trabalhando  para o  projeto em  tempo  integral.  Enquanto a organização  matricial  balanceada reconhece a necessidade  de  um  gerente  de  projetos,  ela não fornece a ele  autoridade  total sobre o  projeto  e sobre seu  financiamento.

Em  uma  organização  por  projeto os  membros  da  equipe  de  um  projeto trabalham  juntos,  e a  maior  parte  dos  recursos da organização está envolvida no trabalho  dos  projetos,  com seus  gerentes de  projetos  possuindo  grande independência e  autoridade

5)  (CESPE - BACEN - Analista  - Área  1:Desenvolvimento  - 2013)  Em  uma organização  de  matriz fraca, o  gerente  de  projetos  e o  gerente  funcional compartilham  igual mente  o  poder .

Errada.  Isso ocorre  em  uma  matriz balanceada. Na fraca, o gerente  funcional possui  mais  poder do  que  o  gerente  de  projetos.

Equipe de Projeto:

A equipe do projeto inclui o gerente do projeto e o grupo de indivíduos que atua conjuntamente na execução do trabalho do projeto para alcançar os seus objetivos. A equipe do projeto inclui o gerente do projeto, o pessoal de gerenciamento do projeto e outros membros da equipe que executam o trabalho, mas que não estão necessariamente envolvidos no gerenciamento do projeto

Os Papéis são:

- Pessoal do Gerenciamento de Projeto : Os membros da equipe que executam as atividades de gerenciamento do projeto, tais como de elaboração do cronograma, orçamento, emissão de relatórios e atividades de controle, comunicações, gerenciamento dos riscos e suporte administrativo. Este papel pode ser desempenhado ou apoiado por um escritório de gerenciamento de projetos (PMO).

- Recursos Humanos de um Projeto : Os membros da equipe que executam o trabalho de criação das entregas do projeto

- Especialistas de Suporte: Os especialistas de suporte executam as atividades exigidas para o desenvolvimento ou execução do plano de gerenciamento do projeto. Elas podem incluir atividades como contratações, gerenciamento financeiro, logística, jurídicas, de segurança, engenharia, testes, ou controle da qualidade.

- Representantes de usuários ou de clientes: Os membros da organização que aceitarem as entregas ou produtos do projeto podem ser designados para atuar como representantes ou pessoas de contato para garantir a coordenação apropriada, orientar sobre  os  requisitos ou validar a aceitabilidade dos resultados do projeto.

- Vendedores: Vendedores, fornecedores, ou contratadas, são empresas externas que assinam um contrato para fornecimento de componentes ou serviços necessários ao projeto

- Membros de organizações de parceiros de negócios:  podem ser designados como membros da equipe do projeto para garantir sua coordenação adequada.

- Parceiros de negócios:  são também empresas externas, mas têm uma relação especial com a empresa, às vezes obtida através de um processo de certificação. Os parceiros de negócios fornecem consultoria especializada ou desempenham um papel específico, como instalação, personalização, treinamento ou suporte.

PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Gerenciar projetos é aplicar conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas à atividade de projeto, de modo que ele cumpra os seus requisitos, dentro do escopo, tempo, custos e qualidade esperados.

O PMBOK 5ª edição organiza esse arcabouço de conhecimentos em 47 processos. Esses processos, naturalmente, serão influenciados pelos ativos de processos organizacionais e os fatores ambientais da empresa. Além disso, dependendo do porte do projeto, nem todos os 47 processos poderão ser empregados

GRUPOS DE PROCESSOS

O PMBOK (IPEME) organiza os seus processos em grupos de processos, a saber:

O Grupo de Processos de Iniciação consiste nos processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente, obtendo autorização para tal. Nos processos de iniciação, o escopo inicial é definido e os recursos financeiros iniciais são comprometidos. As partes interessadas internas e externas que vão interagir e influenciar o resultado geral do projeto são identificadas. Se ainda não foi designado, o gerente de projetos será selecionado. Estas informações são capturadas no termo de abertura do projeto e no registro das partes interessadas. Quando o termo de abertura do projeto é aprovado, o projeto se torna oficialmente autorizado.

Já o Grupo de Processos de Planejamento consiste nos processos realizados para estabelecer o escopo total do esforço, definir e refinar os objetivos e desenvolver o curso de ação necessário para alcançar esses objetivos.  Os  processos  de  planejamento  desenvolvem  o  plano  de gerenciamento e os documentos do projeto que serão usados para executá-lo.

O Grupo de Processos de Execução, por sua vez, consiste nos processos realizados para executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto de forma a cumprir as especificações do projeto. Este grupo de processos envolve coordenar pessoas e recursos e também integrar e executar

O  Grupo  de  Processos de  Monitoramento  e  Controle  consiste nos processos necessários para  acompanhar.  revisar e  regular  o progresso e o desempenho  do  projeto,  identificar  todas  as  áreas  nas quais serão necessárias mudanças  no plano e iniciar as  mudanças  correspondentes. O principal benefício deste  grupo  de  processos  é  que  o  desempenho  do  projeto  é  observado e mensurado  de  forma  periódica e  uniforme  para  identificar  variações  em  relação ao  plano  de  gerenciamento  do  mesmo.

Por  fim,  o Grupo  de  Processos  de  Encerramento  consiste nos processos executados para  finalizar  todas  as atividades,  de  todos os  grupos  de processos de  gerenciamento  do  projeto,  visando  completar  formalmente  o  projeto  ou a fase, ou obrigações  contratuais.  Este  grupo  de  processos,  quando  concluído, verifica se os processos definidos estão  completos  em  todos  os  grupos  de processos para  encerrar  o  projeto  ou  uma  fase do  projeto,  da  forma  apropriada e  definir  formalmente  que  o  projeto  ou a fase do  projeto  estão concluídos.

Dica  do  professor: jamais se esqueça dessa classificação! Perguntas triviais sobre  gestão  de  projetos  sempre  passam pelos grupos  de  processos. Mais uma vez, para não esquecer!

-Iniciação

-Planejamento (Planejar gerenciamento de aquisições)

-Execução (Conduzir as aquisições)

-Monitoramento e Controle (Controlar as aquisições)

-Encerramento

Além  disso,  veremos  que  as saídas produzidas pelos processos poderão servir  como  entradas  para vários  outros  processos. Recomendo  uma  nova passagem  por  esse capítulo depois  que  você  ler sobre os processos  do  PMBOK.

Essa explicação pode lhe deixar  um  pouco "solto ",  pois  já  estamos  falando  de processos, sem  tê-los  visto  ainda. Não há motivo  para preocupações. Ainda,  lembra-se  que  eu falei  sobre não  confundir  ciclo  de  vida  de projeto  com  grupos  de  processos?

A  última  imagem , acima, pode fazê-lo  pensar  que  os  grupos  de  processos são executados  uma  única  vez  do  início ao  término do  projeto.  Entretanto, destaco  que  um  projeto  pode  ter  várias fases, e nessas fases, os  grupos  de processos se repetir em  por  diversas vezes,  tudo  bem?

Grupos de Processos:

Iniciação ( 2 processos):

Este grupo consiste nos processos realizados para  definir  um  novo  projeto ou  uma  nova fase de  um  projeto existente .  obtendo autorização para tal.  O processos  que  pertencem  à  esse grupo  são:

Desenvolver  o  termo  de  abertura  do  projeto:  Este processo  trata principalmente  da  autorização  do  projeto  ou,  em  um  projeto  com várias fases, de  uma  fase do  projeto.  É  o processo necessário para  documentação  das necessidades de negócios e do  novo  produto,  serviço ou  outro  resultado  que deve  satisfazer  esses requisitos.

A elaboração desse  termo  de  abertura  liga o  projeto  ao  trabalho  em andamento  da organização e  autoriza  o seu  desenvolvimento.  O  início  formal do  projeto  se  dá  com  a  divulgação  do  termo  de  abertura  do  projeto.  Este termo  designa  um  gerente  para o  projeto,  bem  como  aloca  recursos.

Identificar  as  partes  interessadas:  Este processo  identifica  pessoas  e organizações  que  podem  ser  afetadas pelo  projeto  e  de  documentação das informações relevantes relacionadas aos seus interesses,  envolvimento  ou impacto  no sucesso  do  projeto.  É a primeira  atividade  a  ser  desempenhada.

* Dica :  preste atenção nesses dois processos, eles são  muito  cobrados  em provas

PLANEJAMENTO (24 processos):

O  grupo  de  planejamento  consiste  nos  processos  realizados  para estabelecer o escopo  total do esforço. definir e  refinar  os  objetivos  e  desenvolver o curso de ação necessário para  alcançar  esses  objetivos.

É  o  grupo  mais extenso,  com 24 processos. São eles: Desenvolver  o  plano  de  gerenciamento  do  projeto:  Definir, preparar, integrar  e  coordenar  todos  os planos  auxiliares  em  um plano de gerencia mento do  projeto.

O plano de  gerenciamento  do  projeto se torna  a  principal  fonte  de informações  de  como  o  projeto  será  planejado,  executado,  monitorado  e controlado,  bem  como  encerrado.

Planejar  o  gerenciamento  do  escopo:  Criar  um  plano  de  gerenciamento do  escopo do projeto  que  documenta  como  tal  escopo será definido,  validado e controlado.

Coletar  os  requisitos:  Definir e  documentar  as necessidades das partes interessadas para alcançar  os objetivos  do projeto .Este processo  aborda  e documenta os requisitos do  projeto e da entrega, do produto, os  limites,  métodos de aceitação e o  controle de alto  nível  do escopo.

Definir  o  escopo:  Desenvolver  uma  declaração  detalhada  do  projeto  e  do produto.

Criar  a  Estrutura  Analítica  do  projeto  EAP);  Subdividir  as  principais entregas  do  projeto  e  do  trabalho  do  projeto  em  componentes  menores e  mais  facilmente  gerenciáveis.

* Dica :  preste  atenção  desde  já  nesse processo, ele é  muito  cobrado  em provas.

Planejar  o  gerenciamento  do  cronograma:  Estabelecer as políticas, os procedimentos  e a  documentação  para o  planejamento,  desenvolvimento, gerenciamento,  execução e  controle  do  cronograma do  projeto.

Definir  as  atividades:  Identificar  as  atividades específicas  que  precisam ser realizadas para  produzir  as várias  entregas  do  projeto.

Sequenciar  as  atividades:  Identificar  e  documentar  relacionamentos e dependências  entre  as  atividades  do cronograma.

Estimar  os  recursos  das  atividades:  Estimar  o  tipo  e as  quantidades  de materiais, pessoas,  equipamentos  ou  suprimentos  que  serão necessários para realizar  cada  atividade  do  cronograma.

Estimar  as  duracões  das  atividades:  Estimar o  número  de  períodos  de trabalho  que  serão necessários para  terminar  atividades  do  cronograma  com  os recursos  definidos.

Desenvolver  o  cronograma:  Analisar  os recursos necessários, restrições do cronograma,  durações e sequências  de  atividades para  criar  o  cronograma  do projeto .

Planejar  o  gerenciamento  dos  custos:  estabelecer  as políticas, os procedimentos  e a documentação  para o planejamento,  gestão, despesas e controle dos custos  do projeto .

Estimar  os  custos:  Este é o processo necessário para  desenvolver  uma aproximação dos  custos  dos recursos  monetários  necessários para  terminar  as atividades  do  projeto.

Determinar  o  orçamento:  Este é o processo necessário para  agregar  os custos  estimados  de  atividades individuais ou pacotes  de  trabalho para estabelecer  uma  linha de base dos custos autorizados.

Planejar  o  gerenciamento  da  qualidade:  Identificar  os requisitos  e/ou padrões da qualidade  do  projeto  e suas  entregas,  além  da  documentação  de como  o  projeto  demonstrará  a  conformidade  com os requisitos  e/ou  padrões  de qualidade.

Planejar  o  gerenciamento  dos  recursos  humanos;  Identificar  e documentar  funções, responsabilidades, habilidades e relações  hierárquicas do projeto,  além  de  criar  o plano  de  gerenciamento  de pessoal.

Planejar  o  gerenciamento  das  comunicações:  Desenvolver  uma abordagem  apropriada  e  um  plano  de  comunicações do  projeto  com base nas necessidades de  informação  e requisitos das partes interessadas, e nos  ativos organizacionais disponíveis.

Planejar  o  gerenciamento  de  riscos: Decidir  como  abordar,  planejar  e executar  as atividades  de  gerenciamento  de  riscos  de  um  projeto.

Identificar  os  riscos:  Determinar  os riscos que  podem  afetar  o  projeto  e documentar  suas características.

Realizar  a  análise  qualitativa  de  riscos:  Avaliar  a  Prioridade  dos riscos  identificados  usando  a  probabilidade  deles  ocorrerem,  o  impacto correspondente  nos  objetivos  do  projeto  se os riscos  realmente  ocorrerem, além  de  outros  fatores,  como  o prazo e tolerância a risco das restrições  de custo,  cronograma,  escopo e qualidade do  projeto.** Matriz de probabilidade e impacto

Realizar  a  análise  quantitativa  de  riscos:  Analisar  o  efeito  dos principais  eventos  de  riscos identificados na análise qualitativa  de riscos e pode  ser  usada para  atribuir  uma  classificação numérica a esses riscos individualmente  ou para  avaliar  o  efeito  agregado  de  todos  os riscos  que  afetam o  projeto.

* Dica : saiba diferenciar  a análise  qualitativa  da  quantitativa!

Planejar  respostas  a riscos:  Desenvolver  opções e ações para  aumentar as  oportunidades  e  reduzir  as ameaças aos  objetivos  do  projeto.

Planejar  o  gerenciamento  das  aquisições:  Este é o processo necessário para  determinar  o  que  comprar  ou  adquirir,  estabelecer fornecedores,  quando  e como  fazer  isso.

Planejar  o  gerenciamento  das  partes  interessadas:  desenvolver estratégias  apropriadas  de  gerenciamento  para engajar  as  partes  interessadas de  maneira  eficaz no  decorrer  de  todo  o ciclo de vida do  projeto,  com base na análise  das  suas necessidades, interesses, e  impacto  potencial no sucesso  do projeto

EXECUÇÃO: (8 processos)

A execução, por sua vez, consiste nos processos realizados para executar o trabalho definido no plano  de  gerenciamento  do  projeto  de  forma  a  cumprir  as especificações do  projeto. Pertencem a esse  grupo  os processos:

Orientar  e  gerenciar  o  trabalho  do  projeto:  Liderar  e realizar o  trabalho definido  no plano de  gerenciamento  do  projeto  e a implementação  das mudanças  aprovadas  para  atingir  os  objetivos  do  projeto.

Realizar  a  garantia  da  qualidade:  O processo  de  auditoria  dos requisitos de  qualidade e dos resultados  das  medições  do  controle  de  qualidade para garantir o uso  dos  padrões  de  qualidade e das definições operacionais apropriadas.

Mobilizar  a  equipe  do  projeto:  Confirmar  a disponibilidade  e  obter  os recursos humanos  necessários para  terminar o  projeto .

Desenvolver  a  equipe  do  projeto:  Melhorar  as competências e a interação  de  membros  da equipe para  aprimorar  o  desempenho  do  projeto.

Gerenciar  a  equipe  do  projeto:  Acompanhar  o  desempenho  de  membros da equipe,  fornecer  feedback,  resolver  problemas e  coordenar  mudanças  para melhorar  o  desempenho  do  projeto.

Gerenciar  as  comunicações:  Criar,  coletar,  distribuir,  armazenar, recuperar  e  de  disposição  final  das  informações do  projeto  de acordo com o plano  de  gerenciamento  das comunicações.

Gerenciar  o  engajamento  {nível  de  comprometimento}  das  partes

interessadas:  Gerenciar a comunicação a  fim  de  satisfazer  os requisitos das partes  interessadas no  projeto  e  resolver  problemas  com  elas

Conduzir  aquisições:  Este é o processo necessário para  obter  respostas - informações, cotações, licitações,  ofertas  ou  propostas  dos  fornecedores,  revisar ofertas,  escolher  e negociar  até  adjudicar  um  contrato  com o  fornecedor

MONITORAMENTO  E  CONTROLE (11 processos)

O  Grupo  de  Processos de  Monitoramento  e  Controle  consiste nos processos necessários para  acompanhar,  revisar e  regular  o progresso e o desempenho  do  projeto,  identificar  todas  as  áreas  nas quais serão necessárias mudanças  no plano e  iniciar  as  mudanças  correspondentes.

Monitorar  e  controlar  o  trabalho  do  projeto:  Coletar,  medir  e disseminar  informações  sobre o  desempenho,  avaliar  as medições e as tendências para  efetuar  melhorias  no processo.

Realizar  o  controle  integrado  de  mudanças:  Controlar  os  fatores  que criam  mudanças  para  garantir  que  essas mudanças  sejam  benéficas,  determinar se elas  ocorreram  e  gerenciar  as aprovadas.

Validar  o  escopo:  Formalizar  a aceitação das  entregas  do projeto terminadas.

Controlar  o  escopo:  Controlar  as mudanças feitas  no escopo  do  projeto.

Controlar  o  cronograma:  Controlar  as mudanças  feitas  no  cronograma, atualização e  manutenção  da  linha  de  base.

Controlar  os  custos:  O processo de  influenciar  os  fatores  que  criam  as variações e  controlar  as mudanças no  orçamento  do  projeto .

Controlar  a  qualidade:  Monitorar  resultados específicos do  projeto  a  fim de  determinar  se eles estão  de  acordo  com  os padrões relevantes  de  qualidade e identificar  maneiras  de  eliminar  as causas  de  um  desempenho  insatisfatório.

Controlar  as  comunicações:  Monitorar  e  controlar  as comunicações no decorrer  de  todo  o ciclo  de  vida  do  projeto  para assegurar  que  as necessidades de  informação  das partes interessadas do  projeto  sejam  atendidas .

Controlar  os  riscos:  Acompanhar  os riscos identificados,  monitorar  os residuais, identificar  novos riscos,  executar  planos  de  respostas a riscos e  avaliar sua eficiência  durante  todo  o ciclo  de  vida  do  projeto

Controlar  as  aquisições:  Gerenciar o contrato  e a relação  entre  o comprado r e o  fornecedor, analisar  e  documentar  o desempenho  atual ou passado  de  um  fornecedor  e, quando adequado,  gerenciar  a relação contratual com  o  comprador  externo  do  projeto .

Controlar  o  engajamento  {nível  de  comprometimento}  das  partes

interessadas:  monitorar  os relacionamentos  das partes interessadas  do  projeto em  geral,  e  ajustar  as  estratégias  e planos para o  engajamento  das  partes interessadas.

ENCERRAMENTO (2 processos)

Por  fim,  o Grupo  de  Processos  de  Encerramento  consiste nos processos executados para  finalizar  todas  as atividades,  de  todos os  grupos  de processos de  gerenciamento  do  projeto,  visando  completar  formalmente  o  projeto  ou a fase, ou obrigações  contratuais.

Encerrar  o  projeto  ou  fase:  Finalizar  todas  as  atividades  em  todos  os grupos  de  processos para  encerrar  formalmente  o  projeto  ou  uma  fase do projeto.

Encerrar  as  aquisições:  Terminar  e  liquidar  cada  contrato,  inclusive a resolução  de  quaisquer  itens  em  aberto,  e  encerrar  cada  contrato  aplicável  ao projeto  ou a  uma  de suas fases

ÁREAS  DE  CONHECIMENTO

As  Áreas  de  Conhecimento  do  Gerenciamento  de Projetos  congregam  os processos  que  possuem características comuns. Um  exemplo simples: os processos Estimar  os Custos,  Determinar o  Orçamento  e  Controlar os Custos pertencem  a  grupos  de  processos  diferentes  (Estimar  os Custos e  Determinar  o Orçamento  fazem  parte  do Planejamento,  enquanto  Controlar  os Custos pertence  ao  Monitoramento  e  Controle) .  Contudo,  todos  pertencem  à  Área de Conhecimento  de  Gerenciamento dos Custos  do  Projeto . Ficou  entendido? Então vejamos  as áreas  em  questão:

O  gerenciamento  da  integração  do  projeto  inclui os processos e as atividades  necessárias para  identificar,  definir,  combinar, unificar  e  coordenar  os vários processos e  atividades dos  grupos  de  processos de  gerenciamento .

O  gerenciamento  do  escopo  do  projeto  inclui os processos necessários para  assegurar  que o  projeto  inclui  todo  o  trabalho  necessário, e apenas o necessário, para  terminar  o  projeto  com sucesso. Esse  gerenciamento  está relacionado principalmente  com a definição e  controle do  que  está e do  que  não está incluso no  projeto.

O gerenciamento de tempo do projeto  inclui os processos necessários para  gerenciar  o  término  pontual  do  projeto.

O  gerenciamento  dos  custos  do  projeto  inclui os processos  envolvidos em  estimativas,  orçamentos  e  controle  dos custos, de  modo  que  o  projeto  possa ser  terminado  dentro  do  orçamento  aprovado.

O  gerenciamento  da  qualidade  do  projeto  inclui os processos e as atividades  da organização  executora  que  determinam  as políticas  de  qualidade, os  objetivos  e as responsabilidades,  de  modo  que  o  projeto  satisfaça às necessidades para as quais  foi  empreendido .

O  gerenciamento  dos  recursos  humanos  do  projeto  inclui os processos que  organizam e  gerenciam  a equipe do  projeto.

O  gerenciamento  das  comunicações  do  projeto  inclui os processos necessários para assegurar  que  as  informações  do  projeto  sejam  geradas, coletadas,  distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas  de  maneira oportuna  e  apropriada.

O  gerenciamento  dos  riscos  do  projeto  inclui os processos  de planejamento,  identificação, análise,  planejamento  de respostas,  monitoramento e controle  de  riscos de  um  projeto.  Os  objetivos  do  gerenciamento  dos riscos são aumentar  a probabilidade e o  impacto  dos  eventos  positivos e  reduzir  a probabilidade e o  impacto  dos  eventos  negativos  no  projeto.

O  gerenciamento  das  aquisições  do  projeto  inclui os processos necessários para  comprar  ou adquirir  produtos,  serviços ou resultados  externos à equipe  do  projeto . A  organização pode  ser  tanto  o  comprador  como  o vendedor  dos  produtos,  serviços ou resultados  de  um  projeto .

O  gerenciamento  das  partes  interessadas  do  projeto  inclui os processos exigidos para identificar  todas as pessoas,  grupos ou  organizações que  podem  impactar  ou serem  impactados  pelo  projeto,  analisar  as  expectativas das  partes interessadas e seu  impacto  no  projeto,  e desenvolver  estratégias  de gerenciamento  apropriadas para o engajamento  eficaz das  partes  interessadas nas decisões e execução do projeto.

UM  PROCESSO  DO  PMBOK:  CRIAR  A EAP (Estrutura analítica do projeto --> Planejamento)

Pertence  à área  de  conhecimento  de  Escopo.

Sua criação é o  processo  de  subdivisão  das  entregas  e  do  trabalho  do

projeto  em  componentes  menores  e  de  gerenciamento  mais  fácil.  A Estrutura  Analítica  do  Projeto ,  também  conhecida  como  Work  Breakdown Structure,  é  um a decomposição hierárquica  orientada  às  entregas  do trabalho a ser  executado  pela equipe para atingir  os  objetivos  do  projeto e criar  as entregas  requisitadas, sendo  que  cada nível  descendente  da  EAP  representa  uma definição  gradualmente  mais  detalhada da definição do  trabalho  do  projeto.  A EAP organiza e  define  o escopo total e  representa  o  trabalho especificado na atual declaração  do  escopo do  projeto aprovada. Temos  um  exemplo de EAP genérico  na figura abaixo .

Como  visto  na  figura  acima, o nível  de  decomposição  mais  baixo  na  EAP  se chama  pacote  de  trabalho. Segundo o PMBOK, no nível de pacote de trabalho, é possível  atribuir  com precisão os responsáveis pelo pacote, bem  como  o custo e a  duração  das  atividades  podem  ser  estimados e gerenciados com confiança. O nível  de  detalhes  dos  pacotes de trabalho variará com o  tamanho  e complexidade  do  projeto .

Entradas:

- Plano de  gerenciamento  do  escopo ( criada no processo  Planejar  o Gerenciamento  do  Escopo):  especifica  como  criar  a  EAP  a  partir da declaração detalhada do escopo  do  projeto  e  como  a  mesma  será  mantida e aprovada

- Declaração do escopo  do  projeto  ( criada no processo  Definir  o  Escopo): descreve  detalhadamente  as  entregas  do  projeto  e o  trabalho  necessário para criar  as  mesmas.  Foi criada no processo  Definir  o escopo.

- Documentação  dos  requisitos  ( criada  no  processo  Coletar  os Requisitos):  descreve  como  os requisitos individuais  atendem  às necessidades  do  negócio para o  projeto.  Foi criada no processo Coletar  os requisitos.

- Fatores  ambientais  da  empresa:  os padrões de  EAP  específicos de  setor, relevantes à natureza  do  projeto,  podem  servir  como  fontes  de  referência externas  para a criação da  EAP.

- Ativos  de processos  organizacionais: políticas,  procedimentos  e modelos para a  EAP ,  arquivos  de  projetos  anteriores  e lições  aprendidas  de projetos  anteriores,  dentre  outros.

Ferramentas  e  técnicas

Decomposição: subdivisão das entregas  do  projeto  em  componentes menores e mais  gerenciáveis, até  que  as  entregas  do  trabalho  estejam definidas no nível  de  pacotes  de  trabalho.  É  a  criação  da  EAP. propriamente  dita.

Opinião  Especializada:  usada  frequentemente  para  analisar  as informações necessárias  para  decompor as  entregas  do  projeto até as menores partes dos  componentes  a  fim  de criar  uma  EAP  eficaz. Tal opinião e  conhecimento  especializado são aplicados aos  detalhes  técnicos do  escopo  do  projeto  e usados para reconciliar diferenças de opinião sobre a  melhor  maneira  de  decompor  o escopo geral  do  projeto

Saídas:

EAP: é o  diagrama  criado, o principal  produto.

- Dicionário da EAP: é  um  documento  gerado  junto  com a  EAP,  que fornecerá descrições mais  detalhadas dos  componentes  da  EAP , inclusive dos  pacotes  de  trabalho.  Você  deve  ter percebido  que  o  diagrama  da  EAP é  um  pouco  incompleto , exigindo  informações  complementares  que estarão  aqui, no Dicionário da  EAP

- Linha  de  base  do  escopo: a linha  de  base  do  escopo será  um  componente do  plano  de  gerenciamento  do  projeto,  que  foi criado no processo Desenvolver  o plano de  gerenciamento  do  projeto.  Serão anexados a especificação do escopo do  projeto,  a  EAP  e o Dicionário da  EAP  a esse plano

- Atualizações  dos  documentos  do  projeto:  a  documentação  dos requisitos  é o  documento  do  projeto  que  provavelmente  será  atualizado,  mas  outros também  podem  ser  afetados,  se  for  o caso.

E  agora,  entendeu  a  estrutura  de  um  processo? Os  47  processos  do PMBOK são assim, cada  um  com suas  entradas,  técnicas e  ferramentas  e saídas.

Agora  que  você  já  entende  a  estrutura  do  PMBOK  como  um  todo,  vejamos as duas técnicas  mais "famosas" do PMBOK: o  Método  do  Caminho  Crítico  e a Estimativa  de  3 Pontos

O  MÉTODO  DO  CAMINHO  CRÍTICO

Critical  Path  Method,  ou  Método  do  Caminho  Crítico,  é  uma  ferramenta do processo  Desenvolver  o  Cronograma ,  da área de  conhecimento  do Tempo ,  utilizada para a  estimativa de prazos. Ela se baseia na  estimativa  de datas para o início e  fim  das  atividades,  para  verificar  em  quais  atividades existe margem  para  folgas no calendário e  quais atividades não possuem  tal  margem, ou seja, quais  atividades  que, caso  atrasem,  atrasam  o projeto  como  um  todo . Este  último  conjunto  de  atividades fará  parte  do  "caminho crítico"

Vamos  ver  um  exemplo?

Suponhamos  um  conjunto  de  atividades  de  um  projeto  hipotético, cada qual  com o seu prazo  de  execução:

Atividade  1 - 4 dias

Atividade  2 - 10 dias

Atividade  3 - 2 dias

Atividade  4 - 2 dias

Atividade  5 - 6 dias

Atividade  6 - 4 dias

Agora,  suponha as seguintes  relações  de  dependências entre as atividades:

Atividades  2  e  3  de pendem  do  término da  Atividade  1;

Atividade  4  depende  do  término da  Atividade  2 ;

Atividade  5  depende do  término da  Atividade  3 ;

Atividade  6  depende do  términos das  Atividades  4  e  5;

Diante  dessas  restrições, as  atividades  podem  ser diagramas  da seguinte forma:

Feita essa  diagramação , e  partindo do  princípio  que  as  atividades se iniciam no dia 1, podem os agora preencher  as datas de início e  término  mais cedo, ou seja , raciocinando que não ocorrem  atrasos nas  atividades. Veja abaixo

Feito esse preenchimento,  iremos  perceber  que  algumas  atividades possuem  uma  " folga ",  ou seja,  podem  sofrer  atrasos sem impactar  ou cronograma.  Ou tras ,  todavia ,  em  caso de  atraso , in fluirão  diretamente  no prazo total  do  projeto.  É  o caso  das  Atividades  1,  2,  4 e  6,  cuja folga é zero. Confira abaixo

Assim  sendo, o  caminho  crítico  desse conjunto  de  atividades é representado  pelas  Atividades  1,  2,  4  e  6.

Interessante  ressaltar  que  o Guia PMBOK fala na existência de folga  zero ou  negativa.  A  folga zero dispensa  comentários;  a folga negativa  é  aquela na qual  o período  mínimo  para a realização  das  atividades  é inferior  ao  cronograma global. Nesse  contexto , o  projeto  já  começa  atrasado

ESTIMATIVA  DE  TRÊS  PONTOS

Program Evaluation  and  Review Technique, ou PERT,  ou  estimaiva  de  três pontos,  é  uma  técnica  que  utiliza  três  estimativas  para  definir  uma  faixa aproximada  para a  duração  ou  custo  de  uma  atividade. Pode  ser  utilizada no processo  Estimar  as  durações  das  atividades  ou  Estimar  os  custos .

Mais  provável  (tM).  A  duração/custo  da  atividade,  dados os prováveis recursos a  serem  designados, sua  produtividade,  expectativas  realistas  de disponibilidade para  executar  a  atividade,  dependências  de  outros  participantes e interrupções

Otimista  (tO).  A  duração/custo  da  atividade é baseada na análise  do melhor  cenário para a  atividade.

Pessimista  (tP).  A  duração/custo  da  atividade  é baseada na análise  do pior  cenário para a atividade

A análise  PERT  calcula a  duração  Esperada  da  atividade  (tE)  usando  uma média  ponderada dessas  três  estimativas

A  PERT  não se  aprofunda  em  como  se  obtém  os valores  provável,  otimista e pessimista. Ela apenas indica a  fórmula  de  cálculo.

Sob a ótica da  5  edição do PMBOK, a análise PERT  também  é  chamada  de distribuição  Beta.  O Guia  também  reconhece a  distribuição  triangular,  que trabalha com a  média  aritmética  simples

1)  (CESPE - TCE/RO  - Analista  de  Informática  - 2013)O  grupo  de  processos  de  execução  é  o responsável  pelos  resultados  das medições  do  controle  de  qualidade  e  por  auditar  os  requisitos  de qualidade.

Correto . Por meio do processo  Realizar  a  garantia  da  qualidade.

2)  O  grupo  de  processos  de  iniciação  é  o  responsável  pelo  monitoramento  e controle  do  projeto.

Errada . A iniciação  é  responsável pelo  início  formal  do  projeto  e pela identificação  das  partes  interessadas.

2ª  Questão) (FCC - SEFAZ/SP  - Agente  Fiscal  de  Rendas  - 2009  - Tecnologia  da  Informação)  A respeito  dos conceitos  aplicados aos Projetos, segundo o PMBOK, é INCORRETO  afirmar :

a)  A equipe do  projeto,  como  uma  unidade de  trabalho,  raramente sobrevive  ao  projeto (verdade) .

b)  Um  projeto  é  um  esforço contínuo  que  visa  manter  um  serviço  em funcionamento .

c)  Geralmente,  o  termo  "temporário"  não se aplica ao  produto,  serviço ou resultado  criado pelo projeto. (verdade)

d)  Pode  ser  classificado  como  projeto  aquele  que  é  do  tipo  de pesquisa  que desenvolve  um  conhecimento. (verdade)

e)  Os  projetos  podem  criar  uma  capacidade  de  realizar  um  serviço. (verdade)

Analisando as  alternativas:

a)  Sim,  é  verdade.  Por ocasião de  um  projeto,  pessoas específicas com habilidades  particulares  são reunidas  em  torno  de  um  objetivo  comum. Após o  término  do  projeto,  é  normal  que  essa equipe  seja  desfeita.

b)  Errado!  Já  sabemos  que  o  projeto  é  um  esforço  temporário !

c)  Atenção! Não se deixe levar  pela palavra  "temporário". O  projeto  é temporário,  mas  os  frutos  gerados  por  ele,  a  princípio,  não compartilham  desse  caráter.

d)  Verdade;

e)  Verdade  também

3ª  Questão) (FCC - TRE/SP  - Analista  Judiciário  - Análise  de Sistemas  2012)  Sobre gerência  de  projetos,  é INCORRETO  afirmar  que

a)  não  existe  necessariamente  uma  relação  direta  entre  o  valor  cobrado  por um  sistema  e o  custo  de  seu  desenvolvimento.

b)  o  tempo  necessário para a finalização  de  um  projeto  é  sempre proporcional ao  número  de  pessoas alocadas a ele.

c)  entre  os  fatores  que  alteram  a  produtividade  de  um  software  estão  o ambiente  de  traba lho e o processo  de  desenvolvimento.

d)  o preço  de  um  software  frequentemente  é adequado para se  fechar  um contrato  com o cli ente  e as funcionalidades oferecidas são, então,  ajustados  para se  adaptar  a esse preço.

e)  existem  diversas técnicas de  est i mativa  de  custos  de sistema e, ao se preparar  a  estimat iva de  custo,  diversas técnicas  devem  ser  utilizadas

4 - De acordo com o Guia PMBOK, o Gerenciamento de Riscos de um projeto considera a análise qualitativa e quantitativa dos riscos. É um método de análise qualitativa:

a) Matriz de probabilidade e impacto

b) Diagrama da árvore de decisão

c) Modelagem e simulação

d) Análise de sensibilidade

e) Análise do valor monetário esperado

5 - Um analista da área de Tecnologia da Informação criou uma Matriz de Probabilidade e Impacto para classificar os riscos e priorizar as respostas a eles. Como esse Analista segue à risca o PMBoK 4a edição, esta matriz foi utilizada como técnica (ou ferramenta) do processo

a) Monitorar e Controlar os Riscos.

b) Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos.

c) Planejar as Respostas aos Riscos.

d) Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos.

e) Identificar os Riscos.

1.3 Gerenciamento da integração, do escopo, do tempo, de custos, de recursos humanos, de riscos, das comunicações, da qualidade e de aquisições.

4 Gestão ágil de projetos com Scrum

O propósito do Guia do ScrumScrum é um framework para desenvolver e manter produtos complexos. Este guia contém a definição do Scrum. Esta definição consiste em papéis, eventos, artefatos e as regras do Scrum que unem os demais e os mantém integrados. Ken Schwaber e Jeff Sutherland desenvolveram o Scrum; o Guia do Scrum é escrito e fornecido por eles. Juntos, eles apoiam o Guia do Scrum.

Definição do Scrum Scrum(subs): Um framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto produtiva e criativamente entregam produtos com o mais

alto valor possível. Scrum é:

 Leve

 Simples de entender

 Extremamente difícil de dominar

Scrum é um framework estrutural que está sendo usado para gerenciar o desenvolvimento de produtos complexos desde o início de 1990. Scrum não é um processo ou uma técnica para construir produtos; em vez disso, é um framework dentro do qual você pode empregar vários processos ou técnicas. O Scrum deixa claro a eficácia relativa das práticas de gerenciamento e desenvolvimento de produtos, de modo que você possa melhorá-las.

O framework Scrum consiste nos times do Scrum associadas a papéis, eventos, artefatos e regras. Cada componente dentro do framework serve a um propósito específico e é essencial

para o uso e sucesso do Scrum.

As regras do Scrum integram os eventos, papéis e artefatos, administrando as relações e

interações entre eles. As regras do Scrum são descritas ao longo deste documento.

Estratégias específicas para o uso do framework Scrum variam e são descritas em outros

documentos

Teoria do Scrum

Scrum é fundamentado nas teorias empíricas de controle de processo, ou empirismo. O empirismo. O empirismo afirma que o conhecimento vem da experiência e de tomada de decisões baseadas no que é conhecido. O Scrum emprega uma abordagem iterativa e incremental para aperfeiçoar a previsibilidade e o controle de riscos.

Três pilares apoiam a implementação de controle de processo empírico: transparência, inspeção e adaptação.

Transparência Aspectos significativos do processo devem estar visíveis aos responsáveis pelos resultados.

Esta transparência requer aspectos definidos por um padrão comum para que os observadores

compartilharem um mesmo entendimento do que está sendo visto. Por exemplo:

 Uma linguagem comum referindo-se ao processo deve ser compartilhada por todos os

participantes; e,

 Uma definição comum de “Pronto”  1 deve ser compartilhada por aqueles que realizam o

trabalho e por aqueles que aceitam o resultado do trabalho. Inspeção

Os usuários Scrum devem, frequentemente, inspecionar os artefatos Scrum e o progresso em direção a detectar variações. Esta inspeção não deve, no entanto, ser tão frequente que atrapalhe a própria execução das tarefas. As inspeções são mais benéficas quando realizadas de forma diligente por inspetores especializados no trabalho a se verificar.

Adaptação Se um inspetor determina que um ou mais aspectos de um processo desviou para fora dos limites aceitáveis, e que o produto resultado será inaceitável, o processo ou o material sendo produzido deve ser ajustado. O ajuste deve ser realizado o mais breve possível para minimizar mais desvios.

O Scrum prescreve quatro Eventos formais, contidos dentro dos limites da Sprint, para inspeção e adaptação, como descrito na seção Eventos do Scrum deste documento.

 Reunião de planejamento da Sprint

 Reunião diária

 Reunião de revisão da Sprint

 Retrospectiva da Sprint

O Time Scrum

O Time Scrum é composto pelo Product Owner, o Time de Desenvolvimento e o Scrum Master.

Times Scrum são auto-organizáveis e multifuncionais. Times auto-organizáveis escolhem qual a

melhor forma para completarem seu trabalho, em vez de serem dirigidos por outros de fora do Time. Times multifuncionais possuem todas as competências necessárias para completar o trabalho sem depender de outros que não fazem parte da equipe. O modelo de time no Scrum é projetado para aperfeiçoar a flexibilidade, criatividade e produtividade.

Times Scrum entregam produtos de forma iterativa e incremental, maximizando as

oportunidades de realimentação. Entregas incrementais de produto “Pronto” garantem que

uma versão potencialmente funcional do produto do trabalho esteja sempre disponível.

O Product Owner

O Product Owner, ou dono do produto, é o responsável por maximizar o valor do produto e do trabalho do Time de Desenvolvimento. Como isso é feito pode variar amplamente através das organizações, Times Scrum e indivíduos.

O Product Owner é a única pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto. O gerenciamento do Backlog do Produto inclui:

 Expressar claramente os itens do Backlog do Produto;

 Ordenar os itens do Backlog do Produto para alcançar melhor as metas e missões;

 Garantir o valor do trabalho realizado pelo Time de Desenvolvimento;

 Garantir que o Backlog do Produto seja visível, transparente, claro para todos, e mostrar o que o Time Scrum vai trabalhar a seguir; e,

 Garantir que o Time de Desenvolvimento entenda os itens do Backlog do Produto no nível necessário.

O Product Owner pode fazer o trabalho acima, ou delegar para o Time de Desenvolvimento fazê-lo. No entanto, o Product Owner continua sendo o responsável pelos trabalhos.

O Product Owner é uma pessoa e não um comitê. O Product Owner pode representar o desejo de um comitê no Backlog do Produto, mas aqueles que quiserem uma alteração nas prioridades dos itens de Backlog devem convencer o Product Owner.

Para que o Product Owner tenha sucesso, toda a organização deve respeitar as suas decisões.

As decisões do Product Owner são visíveis no conteúdo e na priorização do Backlog do Produto. Ninguém tem permissão para falar com o Time de Desenvolvimento sobre diferentes configurações de prioridade, e o Time de Desenvolvimento não tem permissão para agir sobre o que outras pessoas disserem.

O Time de Desenvolvimento

O Time de Desenvolvimento consiste de profissionais que realizam o trabalho de entregar uma versão usável que potencialmente incrementa o produto “Pronto” ao final de cada Sprint.

Somente integrantes do Time de Desenvolvimento criam incrementos.

Os Times de Desenvolvimento são estruturados e autorizados pela organização para organizar e gerenciar seu próprio trabalho. A sinergia resultante aperfeiçoa a eficiência e a eficácia do

Time de Desenvolvimento como um todo. Os Times de Desenvolvimento tem as seguintes características:

 Eles são auto-organizados. Ninguém (nem mesmo o Scrum Master) diz ao Time de

Desenvolvimento como transformar o Backlog do Produto em incrementos de funcionalidades potencialmente utilizáveis;

 Times de Desenvolvimento são multifuncionais, possuindo todas as habilidades necessárias, enquanto equipe, para criar o incremento do Produto.

 O Scrum não reconhece títulos para os integrantes do Time de Desenvolvimento que não seja o Desenvolvedor, independentemente do trabalho que está sendo realizado pela pessoa; Não há exceções para esta regra.

 Individualmente os integrantes do Time de Desenvolvimento podem ter habilidades especializadas e área de especialização, mas a responsabilidade pertence ao Time de

Desenvolvimento como um todo; e,

 Times de Desenvolvimento não contém sub-times dedicados a domínios específicos de conhecimento, tais como teste ou análise de negócios.Tamanho do Time de Desenvolvimento

O tamanho ideal do Time de Desenvolvimento é pequeno o suficiente para se manter ágil e grande o suficiente para completar uma parcela significativa do trabalho dentro dos limites da Sprint.

Menos de três integrantes no Time de Desenvolvimento diminuem a interação e resultam em um menor ganho de produtividade. Times de desenvolvimento menores podem encontrar restrições de habilidades durante a Sprint, gerando um Time de Desenvolvimento incapaz de entregar um incremento potencialmente utilizável. Havendo mais de nove integrantes é exigida muita coordenação. Times de Desenvolvimento grandes geram muita complexidade para um processo empírico gerenciar. Os papéis de Product Owner e de Scrum Master não são incluídos nesta contagem, a menos que eles também executem o trabalho do Backlog da Sprint.

O Scrum Master

O Scrum Master é responsável por garantir que o Scrum seja entendido e aplicado. O Scrum Master faz isso para garantir que o Time Scrum adere à teoria, práticas e regras do Scrum. O

Scrum Master é um servo-líder para o Time Scrum.

O Scrum Master ajuda aqueles que estão fora do Time Scrum a entender quais as suas

interações com o Time Scrum são úteis e quais não são. O Scrum Master ajuda todos a

mudarem estas interações para maximizar o valor criado pelo Time Scrum.

O Scrum Master trabalhando para o Product Owner

O Scrum Master serve o Product Owner de várias maneiras, incluindo:

 Encontrando técnicas para o gerenciamento efetivo do Backlog do Produto;

 Claramente comunicar a visão, objetivo e itens do Backlog do Produto para o Time de

Desenvolvimento;

 Ensinar a Time Scrum a criar itens de Backlog do Produto de forma clara e concisa;

 Compreender a longo-prazo o planejamento do Produto no ambiente empírico;

 Compreender e praticar a agilidade; e,

 Facilitar os eventos Scrum conforme exigidos ou necessários.

O Scrum Master trabalhando para o Time de Desenvolvimento

O Scrum Master serve o Time de Desenvolvimento de várias maneiras, incluindo:

 Treinar o Time de Desenvolvimento em autogerenciamento e interdisciplinaridade;

 Ensinar e liderar o Time de Desenvolvimento na criação de produtos de alto valor;

 Remover impedimentos para o progresso do Time de Desenvolvimento;

 Facilitar os eventos Scrum conforme exigidos ou necessários; e,

 Treinar o Time de Desenvolvimento em ambientes organizacionais nos quais o Scrum não é

totalmente adotado e compreendido.

O Scrum Master trabalhando para a Organização

O Scrum Master serve a Organização de várias maneiras, incluindo:

 Liderando e treinando a organização na adoção do Scrum;

 Planejando implementações Scrum dentro da organização;

 Ajudando funcionários e partes interessadas a compreender e tornar aplicável o Scrum e o desenvolvimento de produto empírico;

 Causando mudanças que aumentam a produtividade do Time Scrum; e,

 Trabalhando com outros Scrum Masters para aumentar a eficácia da aplicação do Scrum nas organizações

5 Noções gerais sobre DevOps.

6 Arquitetura Corporativa (TOGAF).

PROCESSOS DE NEGÓCIO

:

1 Conceitos básicos sobre processos de negócio.

2 Identificação e delimitação de processos de negócio.

3 Construção e mensuração de indicadores de processos de negócio.

4 Técnicas de mapeamento, modelagem e melhoria de processos de negócio.

5 Modelagem de processos em UML e BPMN.ENGENHARIA DE SOFTWARE

:

1 Conceitos básicos sobre engenharia de software

. 2 Disciplinas de engenharia de software

. 3 Análise de requisitos funcionais e não funcionais.

4 Análise, projeto e modelagem orientada a objetos.

4.1 UML.

5 Modelagem de dados.

5.1 Modelo relacional.

6 Qualidade de software

. 6.1 ISO/IEC 9126.

6.2 Métricas de qualidade de software

. 7 Análise de Pontos de Função.

ARQUITETURA DE SOFTWARE

:

1 Arquitetura de aplicações para ambiente web.

2 Arquitetura em camadas.

3 Noções de arquitetura de microsserviços.

4 Arquiteturas de integração.

4.1 Service - oriented Architecture

(SOA). 4.2 Webservices

. 4.3 REST.

5 Domain-Driven Design

. 6 Design Patterns

. 7 Emergent Design

. 8 Tunning

.

9 Noções sobre Enterprise Content Managment

(ECM).

10 Noções sobre automação de processos de negócio

(BPM).

11 REST.

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

:

1 Lógica de programação.

2 Programação estruturada e programação

orientada a objetos.

3 Criptografia.

3.1 Conceitos básicos e aplicações.

3.2 Protocolos criptográficos.

3.3 Criptografia simétrica e assimétrica.

3.4 Principais algoritmos.

4 Métricas de qualidade de código.

5 Clean code.

6 Refactoring.

7 Desenvolvimento orientado a testes (TDD).

8 Testes automatizados.

9 Bancos de dados.

9.1 Organização de arquivos e métodos de acesso.

9.2 Abstração e modelo de dados.

9.3 Linguagens de definição e manipulação de dados.

9.4 SQL.

10 Java.

10.1 Java SE.

10.2 Java EE.

10.3 Frameworks para camada de apresentação.

10.3.1 Struts.

10.3.2 JSF.

10.3.3 Richfaces.

10.4 Frameworks para camada de persistência.

10.4.1 JPA.

10.4.2 Hibernate.

11 JBoss Seam.

12 JMS.

13 Spring Framework.

14 JSon.

15 JUnit.

16 Jasper.

17 Programação web.

17.1 HTML5.

17.2 CSS3.

17.3 JavaScript.

17.4 AngularJS.

17.5 XML.

17.6 Sites responsivos.

18 SOAP UI.

19 XML.

20 Servidores de aplicação.

20.1 JBoss Application Server.

20.2 Apache Web Server.

20.3 Tomcat Application Server.

21 Ferramentas de controle de versão.

22 Ferramentas de automação de build.

23 Ferramentas de integração contínua.

24 Desenvolvimento para plataforma Mobile.

24.1 Plataforma Android.

LÍNGUA INGLESA

: 1 Compreensão de textos escritos em língua inglesa e itens gramaticais relevantes para o entendimento dos sentidos dos textos.